## Как заполнять
План адаптации нового сотрудника на 90 дней
Шаблон помогает провести нового сотрудника через испытательный срок: что сделать до его выхода, в первый день, в первую неделю и по месяцам, кто за что отвечает и когда проверять результат.
1. Сделайте копию файла на каждого новичка. Имя файла: «План адаптации — Фамилия — дата выхода».
2. Заполните лист «Карточка» за 2–3 дня до выхода сотрудника: данные, ответственные и 3–5 целей испытательного срока с измеримым критерием. Цели берите из профиля должности.
3. На листе «План 90 дней» задачи уже расставлены по периодам. Удалите те, что не подходят роли, и добавьте свои. У каждой задачи — один ответственный по фамилии, а не «отдел».
4. Плановые даты считаются сами от даты выхода. Колонку «Срок, день от выхода» можно менять.
5. Статус задачи обновляет её ответственный. Просроченные задачи подсвечиваются красным, выполненные — зелёным.
6. После каждой контрольной встречи в тот же день заполните строку на листе «Контрольные встречи»: оценку по каждой цели и договорённости.
7. Опрос на листе «Опрос новичка» проводит HR на 30-й и 90-й день. Ответы видит HR, руководителю передаётся обобщённый итог — иначе честных ответов не будет.
8. Итоговую встречу проводите за 1–2 недели до окончания испытательного срока, а не в последний день. При неудовлетворительном результате работника нужно предупредить письменно не позднее чем за три дня до расторжения договора с указанием причин (ст. 71 ТК РФ). Если срок истёк, а сотрудник продолжает работать, испытание считается пройденным.
9. Срок испытания — по общему правилу не больше 3 месяцев; до 6 месяцев — для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя филиала, представительства или иного обособленного подразделения (ст. 70 ТК РФ). Больничный и другие периоды фактического отсутствия в срок испытания не засчитываются — внесите их в «Карточку», дата окончания сдвинется. Точную дату окончания сверяйте с кадровой службой.
10. Лист «Свод HR» ведётся один на всех новичков (в отдельном файле или в общей копии): по нему считаются доля прошедших испытательный срок и eNPS новичков.
Серый курсив — примеры, удалите их при заполнении. Серая заливка — формулы, их не трогайте.
Подробно об онбординге и плане 30-60-90: hrperfect.ru/articles/onbording-plan-adaptacii/ · Шаблон подготовлен HR Perfect, агентство кадровых решений · hrperfect.ru

## Карточка
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
Сотрудник и ответственные
ФИО сотрудника | Иванова Мария Сергеевна
Должность | Менеджер по работе с клиентами
Подразделение | Отдел продаж
Дата выхода | 2026-11-03
Руководитель | Петров А. В.
Наставник | Сидорова Е. Н.
HR | Козлова О. И.
Срок испытания, месяцев | 3
Дни отсутствия (больничный и др.) | 0
Дата окончания испытательного срока (ориентир)
Ориентир даты итоговой встречи
Ориентир. Точную дату окончания испытания сверьте с кадровой службой.
Цели испытательного срока (3–5)
№ · Цель | Критерий выполнения (как поймём, что цель достигнута) | Срок, день от выхода | Оценка на 30-й день | Оценка на 60-й день | Итог на 90-й день
1. Самостоятельно вести закреплённых клиентов отдела | 15 клиентов закреплены за сотрудником, нет обращений без ответа дольше 2 рабочих дней | 60 | В норме | В норме | В норме
2. Освоить CRM и отчётность отдела | Еженедельный отчёт сдаётся в срок и без правок руководителя три недели подряд | 45 | Есть риск | В норме | В норме
3.
4.
5.

## План 90 дней
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
№ | Период | Срок, день от выхода | Плановая дата | Задача | Блок | Ответственный | Ожидаемый результат / как проверить | Статус | Дата выполнения | Комментарий
1 | До выхода | -5 |  | Назначить наставника и согласовать с ним время на первую неделю | Социальный | Руководитель | Наставник знает дату выхода, в его календаре есть слоты на новичка | Не начато
2 | До выхода | -3 |  | Подготовить рабочее место и технику | Организационный | Административная служба | Место готово, техника проверена и включается | Не начато
3 | До выхода | -3 |  | Отправить новичку письмо: адрес, время, кто встретит, что взять, план первого дня | Организационный | HR | Письмо отправлено, новичок подтвердил получение | Не начато
4 | До выхода | -2 |  | Создать учётные записи, почту и доступы к системам по списку для роли | Организационный | ИТ | Все доступы работают, проверено входом под учётной записью | Не начато
5 | До выхода | -2 |  | Заполнить «Карточку»: цели испытательного срока с критериями, этот план | Профессиональный | Руководитель, HR | Цели и критерии записаны, план адаптирован под роль | Не начато
6 | До выхода | -1 |  | Сообщить команде о выходе новичка, его роли и задачах, которые он заберёт | Социальный | Руководитель | Команда знает, кто выходит и какие задачи переходят к нему | Не начато
7 | День 1 | 1 |  | Встреча с руководителем: роль, ожидания на первую неделю, распорядок, к кому идти с вопросами | Профессиональный | Руководитель | Новичок может своими словами пересказать, что от него ждут на первой неделе | Не начато
8 | День 1 | 1 |  | Оформление приёма: ознакомление под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами до подписания трудового договора | Организационный | Кадровая служба | Подписи об ознакомлении получены до подписания договора | Не начато
9 | День 1 | 1 |  | Вводный инструктаж по охране труда | Организационный | Специалист по охране труда | Инструктаж проведён до начала работы, отметка сделана | Не начато
10 | День 1 | 1 |  | Представить новичка команде и смежникам | Социальный | Руководитель | Новичок знает ближайших коллег, коллеги знают его роль | Не начато
11 | День 1 | 1 |  | Знакомство с наставником, обход офиса | Социальный | Наставник | Новичок знает, где что находится и к кому идти с бытовыми вопросами | Не начато
12 | День 1 | 2 |  | Первая небольшая задача, которую можно закончить за день | Профессиональный | Руководитель | Задача закрыта и разобрана | Не начато
13 | Неделя 1 | 4 |  | Вводная встреча о компании: структура, правила, кто за что отвечает | Организационный | HR | Новичок знает структуру и основные правила | Не начато
14 | Неделя 1 | 5 |  | Встречи со смежниками по списку для роли | Социальный | Наставник | Проведены встречи со всеми из списка; новичок знает, к кому с каким вопросом | Не начато
15 | Неделя 1 | 5 |  | Обзор продукта, клиентов и ключевых процессов в объёме роли | Профессиональный | Руководитель, наставник | Новичок объясняет, как устроен его участок работы | Не начато
16 | Неделя 1 | 5 |  | 2–3 рабочие задачи с понятным результатом и разбор каждой | Профессиональный | Наставник | Задачи закрыты, по каждой дана конкретная обратная связь | Не начато
17 | Неделя 1 | 5 |  | Встреча в конце недели: что оказалось непонятным | Контрольная точка | Руководитель | Вопросы закрыты или назначены ответственные; строка на листе «Контрольные встречи» | Не начато
18 | Дни 8–30 | 20 |  | Обучение внутренним системам и регламентам роли | Профессиональный | Наставник | Новичок самостоятельно работает в системах | Не начато
19 | Дни 8–30 | 30 |  | Задачи растущей сложности с разбором каждой | Профессиональный | Руководитель, наставник | Доля задач, сданных без доработки, растёт | Не начато
20 | Дни 8–30 | 30 |  | Еженедельные встречи с руководителем по 20–30 минут | Контрольная точка | Руководитель | Проведено не меньше трёх встреч | Не начато
21 | Дни 8–30 | 29 |  | Опрос новичка на 30-й день | Социальный | HR | Анкета заполнена, обобщённый итог передан руководителю | Не начато
22 | Дни 8–30 | 30 |  | Контрольная встреча 30-го дня: цели и критерии испытательного срока, первые результаты | Контрольная точка | Руководитель, HR | Цели подтверждены или скорректированы, оценка по каждой цели внесена | Не начато
23 | Дни 31–60 | 35 |  | Передать новичку самостоятельный участок или зону ответственности | Профессиональный | Руководитель | Участок закреплён приказом или письмом, команда в курсе | Не начато
24 | Дни 31–60 | 55 |  | Собрать обратную связь от 2–3 смежников о работе с новичком | Социальный | HR | Отзывы собраны и переданы руководителю | Не начато
25 | Дни 31–60 | 60 |  | Промежуточная оценка 60-го дня по каждой цели; при риске — план исправления на оставшийся месяц | Контрольная точка | Руководитель | Оценка внесена, при риске записаны действия, сроки и кто помогает | Не начато
26 | Дни 61–90 | 75 |  | Полный объём задач без опоры на наставника | Профессиональный | Руководитель | Новичок закрывает норму участка самостоятельно | Не начато
27 | Дни 61–90 | 75 |  | Опрос новичка на 90-й день | Социальный | HR | Анкета заполнена, итог передан руководителю | Не начато
28 | Дни 61–90 | 80 |  | Итоговая встреча: решение по испытанию, цели на 6 месяцев, переход к индивидуальному плану развития | Контрольная точка | Руководитель, HR | Решение записано; при отрицательном — письменное предупреждение не позднее чем за 3 дня до расторжения (ст. 71 ТК РФ) | Не начато
29 | Дни 61–90 | 90 |  | Подвести итог работы наставника (благодарность, премия — по правилам компании) | Социальный | Руководитель | Итог наставничества зафиксирован | Не начато
Строки 34–44 — для своих задач: формула в колонке «Плановая дата» уже стоит.

## Контрольные встречи
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
Встреча | Плановая дата | Фактическая дата | Участники | Вопросы для обсуждения | Оценка по целям (по каждой: В норме / Есть риск / Не выполняется) | Договорённости, следующие шаги, кто и к какому сроку | Решение (итоговая встреча)
Конец первой недели |  |  |  | Что оказалось непонятным? Хватает ли доступов и информации? Кто помог больше всего? Что мешает?
30-й день |  |  |  | Понятны ли цели испытательного срока и критерии оценки? Какие задачи получились, какие нет и почему? Какая поддержка нужна? Корректируем ли цели?
60-й день |  |  |  | Статус по каждой цели. Если есть риск — что делаем в оставшийся месяц, кто помогает, как поймём, что исправлено?
Итоговая (за 1–2 недели до окончания срока) |  |  |  | Итог по каждой цели. Решение по испытанию. Цели на следующие 6 месяцев. Что развивать — вход в индивидуальный план развития. Обратная связь новичка об адаптации
Внеплановая (при необходимости) |  |  |  | Повод встречи, факты, договорённости
Пример строки 30-го дня — удалите при заполнении:
30-й день (пример) |  |  | Петров А. В., Иванова М. С., Козлова О. И. |  | Цель 1 — в норме (9 клиентов из 15 закреплены); цель 2 — есть риск (два отчёта из трёх с правками) | До 45-го дня — разбор отчёта с наставником перед сдачей (Сидорова Е. Н.); следующая проверка — на встрече 60-го дня

## Опрос новичка
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
Опрос проводит HR на 30-й и 90-й день. Ответы видит только HR, руководитель получает обобщённый итог.
Часть 1. Готовность рекомендовать (eNPS)
Вопрос | 30-й день | 90-й день
Насколько вероятно, что вы порекомендуете компанию как работодателя знакомому? (0 — точно нет, 10 — точно да)
Часть 2. Утверждения (1 — совсем не согласен, 5 — полностью согласен)
Вопрос | 30-й день | 90-й день
В первый день у меня было всё необходимое для работы
Я понимаю, по каким критериям меня оценят в конце испытательного срока
Я знаю, к кому обращаться с вопросами
Обратная связь руководителя помогает мне работать лучше
Работа соответствует тому, что обсуждали на собеседовании
Нагрузка в первый месяц была посильной
Часть 3. Открытые вопросы
Вопрос | 30-й день | 90-й день
Что больше всего помогло вам в первые недели?
Что мешало?
Чего не хватило — информации, доступов, времени руководителя?
Что бы вы изменили в том, как компания принимает новых сотрудников?

## Сводка
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
Показатель | Значение
Сотрудник
Дата выхода
Окончание испытания (ориентир)
Задач в плане
Выполнено
Выполнение плана, %
Просрочено задач
Контрольных встреч проведено
Целей «В норме» на итоговой оценке

## Свод HR
Шаблон HR Perfect · hrperfect.ru
Свод по всем новичкам: метрики онбординга
Доля прошедших испытательный срок |  |  | eNPS = доля ответивших 9–10 минус доля ответивших 0–6; диапазон от −100 до +100. При пяти-десяти ответах за период цифра неустойчива — читайте открытые ответы на листе «Опрос новичка».
eNPS на 30-й день
eNPS на 90-й день
Среднее время до продуктивности, недель
ФИО | Должность | Подразделение | Дата выхода | Плановое окончание испытания | Итог испытания | eNPS 30-й день (0–10) | eNPS 90-й день (0–10) | Время до продуктивности, недель (норма — 80 % от среднего по отделу) | Выполнение плана адаптации, %
Иванова М. С. (пример) | Менеджер по работе с клиентами | Отдел продаж | 2026-11-03 | 2027-02-02 | Пройдено | 8 | 9 | 7 | 93%

## Списки (hidden)
Не начато | Организационный | В норме | Испытание пройдено | В процессе
В работе | Профессиональный | Есть риск | Испытание не пройдено | Пройдено
Выполнено | Социальный | Не выполняется |  | Не пройдено
Перенесено | Контрольная точка |  |  | Уволился сам
Не требуется